## Calendário
Sprint # | Descrição | Data Início | Data Fim | USs Selecionadas (Por ordem de prioridade)
1 | Histórias de usuário | 15/09/2018 | 29/09/2018 | US01, US02, US03, US04
2 | Comunicação e controle de bugs | 30/09/2018 | 13/10/2018 | US06, US05, US07, US08
3 | Armazenamento e permissões | 14/10/2018 | 27/10/2018 | US09, US10
4 | Projeto e usuários | 28/10/2018 | 2018-10-11 | US11, US12, US13
5 | Ajustes finais e homologação | 2018-11-11 | 24/11/2018

## User Stories
# | Nome | Descrição
US01 | User Stories | Eu, como analista de negócios/Product Owner quero incluir, remover, alterar e buscar histórias de usuário.
US02 | Acceptance Criteria | Eu, como analista de negócios/Product Owner/QA quero incluir, remover e alterar critérios de aceitação presentes nas histórias de usuários.
US03 | Acceptance Test | Eu, como profissional da qualidade quero incluir, alterar, remover testes de aceitação criados a partir dos critérios de aceitação.
US04 | História de Usuário - Gráfico Qualidade | Eu, como gestor/líder quero gerar gráficos que estimam a qualidade a partir do parecer dado nas histórias de usuário.
US05 | Passou/Não Passou | Eu, como profissional da qualidade, quero informar se os testes de aceitação passaram ou não passaram (Passou ou Não Passou).
US06 | Lembretes | Eu como desenvolvedor/profissional da qualidade quero me comunicar com demais membros da equipe através de lembretes específico para cada projeto.
US07 | Gestão de Defeitos | Como profissional da qualidade quero incluir, alterar, remover e buscar tickets de defeitos presentes no projeto. Obs: Desenvolvedores podem visualizar tickets e trocar atribuição de usuário ao ticket.
US08 | Gráfico - Defeitos | Como gestor/líder/desenvolvedor quero gerar gráficos acerca da quantidade de defeitos presentes no projeto, possibilitando filtrar por nível de dificuldade e pessoa atribuída.
US09 | Armazenamento de Arquivos | Eu como profissional da qualidade/desenvolvedor quero armazenar arquivos como scripts de testes automatizados e testes unitários no repositório do projeto.
US10 | Permissões | Controlar nível de permissão conforme função exercida por cada usuário.
US11 | Usuário | Eu como desenvolvedor/profissional da qualidade/gestor, quero fazer parte de um projeto criando um perfil no sistema.
US12 | Projeto | Eu como gestor/líder quero criar um projeto onde é possível gerenciar artefatos de teste.
US13 | Plano de Testes | Como profissional da qualidade quero criar, alterar, remover e buscar planos de testes.